## KH triển khai
Kế hoạch xây dựng PM quản lý tổng thể nhà máy
STT | Nội dung | TG bắt đầu | TG kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | % hoàn thành | Ghi chú
1 | Khảo sát | 2021-12-02 | 2021-12-11
2 | Thiết kế tổng quan hệ thống | 2021-12-13 | 2021-12-18
A | Phase 1: Mua hàng, Bán hàng, Kho, Nhân sự (thông tin nhân sự, chưa có phần tính lương) | 2021-12-13 | 2022-01-22
1 | Thu thập dữ liệu từ phía khách hàng | 2021-12-13 | 2021-12-16
2 | Thiết kế phần mềm | 2021-12-17 | 2021-12-22
- Tài liệu yêu cầu NSD
- Tài liệu kỹ thuật
3 | Lập trình chức năng hệ thống | 2021-12-23 | 2021-12-30
4 | Demo giới thiệu chức năng Phase 1 lần 1 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  |  | 08/01/2022: demo lần đầu: giới thiệu qua về giao diện và tính năng đang có trên pm
- Giới thiệu các chức năng đã xây dựng được
- Tiếp nhận ý kiến góp ý
5 | Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa chức năng Phase 1 | 2022-01-01 | 2022-01-07
6 | Demo giới thiệu chức năng Phase 1 lần 2 | 2022-01-08 | 2022-01-08
- Giới thiệu lại các chức năng sau khi đã tiếp nhận góp ý
- Tiếp nhận thêm các ý kiến bổ sung
7 | Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa chức năng Phase 1 lần 2 | 2022-01-09 | 2022-01-14
8 | Demo giới thiệu chức năng Phase 1 lần cuối để đưa vào triển khai thử nghiệm | 2022-01-15 | 2022-01-15
9 | Triển khai thử nghiệm Phase 1 | 2021-01-16 | 2022-01-22
- Hướng dẫn người sử dụng nhập dữ liệu lên phần mềm
B | Phase 2: Kế toán, Sản xuất, Quản lý chất lượng, Nhân sự (tính lương) | 2022-01-23 | 2022-03-05
1 | Thu thập dữ liệu từ phía khách hàng | 2022-01-23 | 2022-01-26
2 | Thiết kế phần mềm | 2022-01-27 | 2022-02-06
- Tài liệu yêu cầu NSD
- Tài liệu kỹ thuật
3 | Lập trình chức năng hệ thống | 2022-02-01 | 2022-02-11
4 | Demo giới thiệu chức năng Phase 2 lần 1 | 2022-02-12 | 2022-02-12
- Giới thiệu các chức năng đã xây dựng được
- Tiếp nhận ý kiến góp ý
5 | Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa chức năng Phase 2 | 2022-02-13 | 2022-02-18
6 | Demo giới thiệu chức năng Phase 2 lần 2 | 2022-02-19 | 2022-02-19
- Giới thiệu lại các chức năng sau khi đã tiếp nhận góp ý
- Tiếp nhận thêm các ý kiến bổ sung
7 | Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa chức năng Phase 2 lần 2 | 2022-02-20 | 2022-02-25
8 | Demo giới thiệu chức năng Phase 2 lần cuối để đưa vào triển khai thử nghiệm | 2022-02-26 | 2022-02-26
9 | Triển khai thử nghiệm Phase 2 | 2022-02-27 | 2022-03-05
- Hướng dẫn người sử dụng nhập dữ liệu lên phần mềm
C | Phase 3: Quản lý phương tiện vào/ra, Cân xe, Quản lý thiết bị | 2022-03-06 | 2021-04-15
1 | Thu thập dữ liệu từ phía khách hàng | 2022-03-06 | 2022-03-10
2 | Thiết kế phần mềm | 2022-03-11 | 2022-03-20
- Tài liệu yêu cầu NSD
- Tài liệu kỹ thuật
3 | Lập trình chức năng hệ thống | 2022-03-15 | 2022-03-25
4 | Demo giới thiệu chức năng Phase 3 lần 1 | 2022-03-26 | 2022-03-26
- Giới thiệu các chức năng đã xây dựng được
- Tiếp nhận ý kiến góp ý
5 | Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa chức năng Phase 1 | 2022-03-27 | 2022-04-01
6 | Demo giới thiệu chức năng Phase 3 lần 2 | 2022-04-02 | 2022-04-02
- Giới thiệu lại các chức năng sau khi đã tiếp nhận góp ý
- Tiếp nhận thêm các ý kiến bổ sung
7 | Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa chức năng Phase 3 lần 2 | 2022-04-03 | 2022-04-08
8 | Demo giới thiệu chức năng Phase 3 lần cuối để đưa vào triển khai thử nghiệm | 2022-04-09 | 2022-04-09
9 | Triển khai thử nghiệm Phase 3 | 2022-04-10 | 2022-04-15
- Hướng dẫn người sử dụng nhập dữ liệu lên phần mềm
D | Đưa phần mềm vào vận hành thử nghiệm | 2022-04-16 | 2022-04-30

## Phase1
STT | MAIN TASK | CHILD TASK | Note
| BÁN HÀNG | Khách hàng
Báo giá
Đơn hàng + Phiếu xuất kho + HĐ bán hàng
|  | Sản phẩn theo thương hiệu | Hiện đang có thêm 2 công ty cùng hoạt động - Danh sách sách khách hàng phân phối hiện đang chia theo 3 công ty (chưa rõ sẽ là chinh nhánh hay sẽ là ngang cấp với bên vi sinh)
|  | Cơ chế, chính sách | Phiếu xuất có cơ nhưng chưa rõ thông tin cách tính cơ chế cho từng loại khách hàng cũng như áp dụng vào từng lại sản phẩm cụ thể
|  | Danh mục phân chia khu vực theo vùng/miền | Chưa dõ cách phân chia. Bên khách hàng chưa đưa tiêu chí phân loại
Xuât hóa đơn
Báo cáo
| MUA HÀNG | Nhà cung cấp
Kế hoạch mua hàng
Yêu cầu báo giá
Đơn mua hàng
Danh sách nguyên liệu
Báo cáo
Hợp đồng mua hàng
| KHO | Nhập kho
Xuất kho
Chuyển kho
Báo cáo
Nhân sự